## 変更手順
FW変更作業手順書
. | , | ` | 項目 | 内容 | 備考
Change
a | 1 | 1 | 事前情報の取得
a |  |  | 1号機にLogin
a |  |  |  | ログイン対象機器が正しいことを確認する
a |  |  | 特権モードへ | enable
a |  |  |  | ter pager 0
a |  |  | Primary機(Active機)確認 | show failover ※"This host: Primary - Active"を確認
a |  |  | 現行コンフィグの確認・保存 | show run | textで保存。
a
w | 2 | 1 | Configモードへ | conf t
w |  | 2 | Interface変更
w
w
a |  | 3 | Interface関連項目設定
a
w |  | 4 | StaticRoute変更
w
a |  | 5 | Routing設定確認
a
w |  | 6 | nameの追加
w
a |  | 7 | ObjectGroupの追加
a
w |  | 8 | ACLの変更
w
w
w
a |  | 9 | ObjectGroupの削除
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
w |  | 10 | nameの削除
w
w |  | 11 | ACLのI/Fへの適用 |  | ACL投入後
w
a |  | 12 | Interface削除
a
a |  | 13 | コンフィグモード終了 | exit
w | 4 | 1 | 全体設定確認 | sh run ※ファイル比較ツールをもちいて変更点だけに変更が反映されていることを確認。
w
a | 5 | 1 | 保存 | write mem
a |  | 2 | コンフィグの確認・保存 | sh run
a |  |  |  | sh ver | textで保存。
a |  | 3 | ログアウト | exit
a
y | 6 | 1 | 2号機にLogin
y |  |  |  | ログイン対象機器が正しいことを確認する
y |  | 2 | 特権モードに | enable
y |  |  |  | ter pager 0
y |  | 3 | Secondary機(standby機)確認 | show failover ※"This host: Secondary - Standby"を確認
y |  | 4 | Start-up Confi情報の取得 | show start | textで保存。
y |  | 5 | 確認 | ファイル比較ツールをもちいて1号機のConfigと同じであることを確認
y |  | 6 | コンフィグの確認・保存 | sh run
y |  |  |  | sh ver | textで保存。
y |  | 7 | ログアウト | exit

## fallback手順
FALLBACK手順書
. | , | ` | 項目 | 内容 | 備考
Fallback
w | 1 | 1 | 事前情報の取得
y |  |  | 1号機にLogin
y |  |  |  | ログイン対象機器が正しいことを確認する
w |  |  | 特権モードへ | enable
w |  |  |  | ter pager 0
w |  |  | Primary機(Active機)確認 | show failover ※"This host: Primary - Active"を確認
w |  |  | 現行コンフィグの確認・保存 | show run | textで保存。
w
w | 2 | 1 | Configモードへ | conf t
w |  | 2 | Interface変更
w
w
a |  | 3 | Interface関連項目設定
a
w |  | 4 | StaticRoute変更
w
a |  | 5 | Routing設定確認
a
w |  | 6 | nameの追加
w
a |  | 7 | ObjectGroupの追加
a
w |  | 8 | ACLの変更
w
w
w
a |  | 6 | object-groupの削除
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
w |  | 7 | nameの削除
w
a |  | 8 | StaticRoute変更
a
a
w |  | 9 | Routing設定確認
w
a |  | 10 | Interface削除
a
w |  | 11 | logging設定変更
w
a |  | 12 | その他
a |  | 13 | コンフィグモード終了 | exit
w | 4 | 1 | 全体設定確認 | sh run ※ファイル比較ツールをもちいて変更作業前のConfigと同じであることを確認。
w
a | 5 | 1 | 保存 | write mem
a |  | 2 | コンフィグの確認・保存 | sh run
a |  |  |  | sh ver | textで保存。
a |  | 3 | ログアウト | exit
a
y | 6 | 1 | 2号機にLogin
y |  |  |  | ログイン対象機器が正しいことを確認する
y |  | 2 | 特権モードに | enable
y |  |  |  | ter pager 0
y |  | 3 | Secondary機(standby機)確認 | show failover ※"This host: Secondary - Standby"を確認
y |  | 4 | Start-up Confi情報の取得 | show start | textで保存。
y |  | 5 | 確認 | ファイル比較ツールをもちいて1号機のConfigと同じであることを確認
y |  | 6 | コンフィグの確認・保存 | sh run
y |  |  |  | sh ver | textで保存。
y |  | 7 | ログアウト | exit

## sh run
Pre | Post | FORMULAE